## TimeLine
Project Timeline
| Start Date | End Date | Duration(Work Days)
Preproduction | 2018-03-27 | 2018-04-24 | 20
Development
Milestone 1(Goal) | 2018-04-24 | 2018-06-05 | 30
Milestone 2(Goal) | 2018-06-05 | 2018-07-17 | 30
Milestone 3(Goal) | 2018-07-17 | 2018-08-28 | 30
Milestone 4(Goal) | 2018-08-28 | 2018-10-09 | 30
Alpha | 2018-10-09 | 2018-11-06 | 20
Beta | 2018-11-06 | 2018-12-04 | 20
Code Freeze |  | 2018-12-04
Release to Manufacture (RTM) | 2018-12-04 | 2019-01-01 | 20
Patches | 2019-01-01 | 2019-01-21 | 20

## Budget
Staff Budget Projections
Position | Salary |  |  | Preproduction |  |  | Development | [11 empty] | Alpha |  |  | Beta |  |  | RTM |  |  | Patches
[7 empty] | Milestone 1 |  |  | Milestone 2 |  |  | Milestone 3 |  |  | Milestone 4
| Annual | Weekly | Day Rate | days | qty | total | days | qty | total | days | qty | total | days | qty | total | days | qty | total | days | qty | total | days | qty | total | days | qty | total | days | qty | total
Producer | 90000 | 1800 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Game Designer | 80000 | 1600 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art Director | 70000 | 1400 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technical Director | 80000 | 1600 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QA Director | 60000 | 1200 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Associate Producers | 60000 | 1200 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lead Designers | 50000 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lead Artists | 50000 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lead Programers | 65000 | 1300 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lead Tester | 50000 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assistant Producers | 40000 | 800 | 160 | 20 | 1 | 3200 | 30 | 1 | 4800 | 30 | 1 | 4800 | 30 | 1 | 4800 | 30 | 1 | 4800 | 20 | 1 | 3200 | 20 | 1 | 3200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Designer | 40000 | 800 | 160 | 20 | 2 | 6400 | 30 | 2 | 9600 | 30 | 2 | 9600 | 30 | 2 | 9600 | 30 | 2 | 9600 | 20 | 2 | 6400 | 20 | 2 | 6400 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Artists | 40000 | 800 | 160 | 20 | 2 | 6400 | 30 | 2 | 9600 | 30 | 2 | 9600 | 30 | 2 | 9600 | 30 | 2 | 9600 | 20 | 2 | 6400 | 20 | 2 | 6400 | 20 | 2 | 6400 | 0 | 2 | 0
Programers | 40000 | 800 | 160 | 20 | 1 | 3200 | 30 | 1 | 4800 | 30 | 1 | 4800 | 30 | 1 | 4800 | 30 | 1 | 4800 | 20 | 1 | 3200 | 20 | 1 | 3200 | 20 | 1 | 3200 | 20 | 1 | 3200
Testers | 30000 | 600 | 120 | 4 | 10 | 4800 | 30 | 10 | 36000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Phase Totals |  |  | 24000 |  |  | 64800 |  |  | 28800 |  |  | 28800 |  |  | 28800 |  |  | 19200 |  |  | 21600 |  |  | 9600 |  |  | 3200 | 225600
[5 empty] | Grand Total | 225600

## Sample Timeline
Project Timeline
| Start Date | End Date | Duration(Work Days)
Preproduction | 2013-01-01 | 2013-03-31 | 63
Development
Milestone 1(Goal) | 2013-04-01 | 2013-06-30 | 64
Milestone 2(Goal) | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 65
Milestone 3(Goal) | 2013-10-01 | 2013-12-31 | 65
Milestone 4(Goal) | 2014-01-01 | 2014-03-31 | 63
Alpha | 2014-04-01 | 2014-06-30 | 64
Beta | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 65
Code Freeze |  | 2013-10-01
Release to Manufacture (RTM) | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 22
Patches | 2013-12-01 | 2014-01-31 | 61

## Sample Budget
Staff Budget Projections
Position | Salary |  |  | Preproduction |  |  | Development | [11 empty] | Alpha |  |  | Beta |  |  | RTM |  |  | Patches
[7 empty] | Milestone 1 |  |  | Milestone 1 |  |  | Milestone 1 |  |  | Milestone 1
| Annual | Weekly | Day Rate | days | qty | total | days | qty | total | days | qty | total | days | qty | total | days | qty | total | days | qty | total | days | qty | total | days | qty | total | days | qty | total
Producer | 90000 | 1800 | 360 | 60 | 1 | 21600 | 60 | 1 | 21600 | 60 | 1 | 21600 | 60 | 1 | 21600 | 60 | 1 | 21600 | 60 | 1 | 21600 | 60 | 1 | 21600 | 20 | 1 | 7200 | 30 | 1 | 10800
Game Designer | 80000 | 1600 | 320 | 60 | 1 | 19200 | 60 | 1 | 19200 | 60 | 1 | 19200 | 60 | 1 | 19200 | 60 | 1 | 19200 | 60 | 1 | 19200 | 60 | 1 | 19200 | 20 | 1 | 6400 | 30 | 1 | 9600
Art Director | 70000 | 1400 | 280 | 60 | 1 | 16800 | 60 | 1 | 16800 | 60 | 1 | 16800 | 60 | 1 | 16800 | 60 | 1 | 16800 | 60 | 1 | 16800 | 60 | 1 | 16800 | 20 | 1 | 5600 | 0 | 0 | 0
Technical Director | 80000 | 1600 | 320 | 60 | 1 | 19200 | 60 | 1 | 19200 | 60 | 1 | 19200 | 60 | 1 | 19200 | 60 | 1 | 19200 | 60 | 1 | 19200 | 60 | 1 | 19200 | 20 | 1 | 6400 | 60 | 1 | 19200
QA Director | 60000 | 1200 | 240 | 60 | 1 | 14400 | 60 | 1 | 14400 | 60 | 1 | 14400 | 60 | 1 | 14400 | 60 | 1 | 14400 | 60 | 1 | 14400 | 60 | 1 | 14400 | 20 | 1 | 4800 | 60 | 1 | 14400
Associate Producers | 60000 | 1200 | 240 | 10 | 2 | 4800 | 60 | 2 | 28800 | 60 | 2 | 28800 | 60 | 2 | 28800 | 60 | 2 | 28800 | 60 | 2 | 28800 | 60 | 2 | 28800 | 20 | 2 | 9600 | 60 | 1 | 14400
Lead Designers | 50000 | 1000 | 200 | 10 | 2 | 4000 | 60 | 2 | 24000 | 60 | 2 | 24000 | 60 | 2 | 24000 | 60 | 2 | 24000 | 60 | 2 | 24000 | 60 | 2 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Lead Artists | 50000 | 1000 | 200 | 10 | 2 | 4000 | 60 | 2 | 24000 | 60 | 2 | 24000 | 60 | 2 | 24000 | 60 | 2 | 24000 | 60 | 2 | 24000 | 60 | 2 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Lead Programers | 65000 | 1300 | 260 | 10 | 2 | 5200 | 60 | 2 | 31200 | 60 | 2 | 31200 | 60 | 2 | 31200 | 60 | 2 | 31200 | 60 | 2 | 31200 | 60 | 2 | 31200 | 20 | 2 | 10400 | 60 | 2 | 31200
Lead Tester | 50000 | 1000 | 200 | 10 | 2 | 4000 | 60 | 2 | 24000 | 60 | 2 | 24000 | 60 | 2 | 24000 | 60 | 2 | 24000 | 60 | 2 | 24000 | 60 | 2 | 24000 | 20 | 2 | 8000 | 60 | 2 | 24000
Assistant Producers | 40000 | 800 | 160 | 5 | 2 | 1600 | 60 | 2 | 19200 | 60 | 2 | 19200 | 60 | 2 | 19200 | 60 | 2 | 19200 | 60 | 2 | 19200 | 60 | 2 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Designer | 40000 | 800 | 160 | 5 | 2 | 1600 | 60 | 2 | 19200 | 60 | 2 | 19200 | 60 | 2 | 19200 | 60 | 2 | 19200 | 60 | 2 | 19200 | 60 | 2 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Artists | 40000 | 800 | 160 | 5 | 8 | 6400 | 60 | 8 | 76800 | 60 | 8 | 76800 | 60 | 8 | 76800 | 60 | 8 | 76800 | 60 | 8 | 76800 | 60 | 8 | 76800 | 20 | 2 | 6400 | 0 | 0 | 0
Programers | 40000 | 800 | 160 | 5 | 4 | 3200 | 60 | 4 | 38400 | 60 | 4 | 38400 | 60 | 4 | 38400 | 60 | 4 | 38400 | 60 | 4 | 38400 | 60 | 4 | 38400 | 20 | 4 | 12800 | 60 | 4 | 38400
Testers | 30000 | 600 | 120 | 5 | 4 | 2400 | 60 | 4 | 28800 | 60 | 4 | 28800 | 60 | 4 | 28800 | 60 | 4 | 28800 | 60 | 8 | 57600 | 60 | 8 | 57600 | 20 | 4 | 9600 | 60 | 4 | 28800
|  |  | Phase Totals |  |  | 128400 |  |  | 405600 |  |  | 405600 |  |  | 405600 |  |  | 405600 |  |  | 434400 |  |  | 434400 |  |  | 87200 |  |  | 190800 | 2706800
[5 empty] | Grand Total | 2706800